## Back Log
Tarefas
Data | Tipo | Descrição | Responsável | Status
2010-08-05 | Ambiente | Configurar SVN no itmktdesenv2 | Denis, Renan | OK
2010-08-05 | Ambiente | Configurar projeto no servidor | Denis | OK
2010-08-05 | Ambiente | Configurar ambiente de trabalho em sua máquina - Alexandre | Alexandre | OK
2010-08-05 | Ambiente | Configurar ambiente de trabalho em sua máquina - Denis | Denis | OK
2010-08-05 | Ambiente | Configurar ambiente de trabalho em sua máquina - Heber | Heber | Em andamento
2010-08-05 | Ambiente | Configurar ambiente de trabalho em sua máquina - Daniel | Daniel | Em andamento
2010-08-05 | Ambiente | Configurar ambiente de trabalho em sua máquina - Renan | Renan | Em andamento
2010-08-05 | Ambiente | Configurar ambiente de trabalho em sua máquina - Ariane | Ariane | Em andamento
2010-08-05 | Ambiente | Configurar ambiente de trabalho em sua máquina - Paulo | Paulo | OK